## Instruções
Anexo 13 A aba "Anexo 13" apresenta planilha contendo valores extraídos do EVTEA e que serão utilizados para o reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO, nos termos da Cláusula 32.4.1 do CONTRATO As informações contidas neste ANEXO DO CONTRATO, como descrição, quilometragens, anos de início e anos de fim, referentes à implantação de cada item de investimento previsto no Lote, são vinculantes nos termos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.
Demais instruções:
O Valor associado a Duplicação da BR-356 entre os km 50,56 e 55,40 está descrito na Travessia Urbana de Itabirito.
O Valor associado a Duplicação da BR-356 entre os km 95,50 e 99,40 está descrito na Travessia Urbana de Ouro Preto.
O Valor associado a Duplicação da BR-356 entre os km 108,50 e 111,00 está descrito na Travessia Urbana de Mariana.
O Valor associado a implantação de Vias Marginais na BR-356 entre os km 63,00 e 65,00 (lado esquerdo) e km 63,80 e 65,20 (lado direito) está descrito na Travessia Urbana de Amarantina.
O Valor associado a implantação de Vias Marginais na BR-356 entre os km 97,00 e 99,00 (lado direito) e km 97,60 e 99,00 (lado esquerdo) está descrito na Travessia Urbana de Ouro Preto.
As obras de Implantação e Reforma de Pontos de ônibus descritas no PER, foram precificadas juntas, para cada faixa de quilometragem de rodovia presente no Anexo 13.

## Anexo 13
| Trecho: | Lote Ouro Preto
| CAPEX | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Item | Descrição | Rodovia | km inicial | km final | unid. | Quant. Total | Preço Unitário | Preço Total | Ano
| 1 | Edificações
| 1.1 | Free Flow
| 1.1.1 | P1 | BR-356 | 43.05 | 0 | unid. | 2 | 1415875.3591 | 2831750.7182 | 1 | 2831750.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | P2 | BR-356 | 62.6 | 0 | unid. | 2 | 1415875.3591 | 2831750.7182 | 1 | 2831750.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | P3 | MG-262 | 30.3 | 0 | unid. | 2 | 1415875.3591 | 2831750.7182 | 1 | 2831750.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | P4 | MG-329 | 125.4 | 0 | unid. | 2 | 1415875.3591 | 2831750.7182 | 1 | 2831750.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Base de Serviços Operacionais
| 1.2.1 | Base de Serviços Operacionais |  |  |  | unid. | 3 | 758169.1654 | 2274507.4961 | 1 | 2274507.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Sede e Centro de Controle Operacional
| 1.2.1.1 | Sede e Centro de Controle Operacional | - |  |  | unid. | 1 | 1740162.6237 | 1740162.6237 | 1 | 1740162.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | HS - WIM
| 1.5.1 | HS - WIM | BR-356 |  |  | unid. | 2 | 2410190.4972 | 4820380.9944 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820380.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | PPD
| 1.6.1 | PPD | BR-356 |  |  | unid. | 1 | 18111682.424 | 18111682.424 | 3 | 0 | 0 | 18111682.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Relocação Posto Polícia Rodoviária
| 1.7.1 | Polícia Rodoviária | BR-356 |  |  | unid. | 1 | 465408.0278 | 465408.0278 | 1 | 465408.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Melhorias e Ampliação de Capacidade
| 2.1 | Duplicação
1 | 2.1.1 | Segmento 1 ¦ BR-356 | BR-356 | 29.1 | 33 | km | 3.9 | 8135712.349 | 31729278.1613 | 3 | 0 | 0 | 31729278.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1.2 | Segmento 2 ¦ BR-356 | BR-356 | 33 | 38 | km | 5 | 8068847.7621 | 40344238.8103 | 3 | 0 | 0 | 40344238.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1.3 | Segmento 3 ¦ BR-356 | BR-356 | 38 | 43.8 | km | 5.8 | 8071598.6023 | 46815271.8935 | 3 | 0 | 0 | 46815271.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.1.4 | Segmento 4 ¦ BR-356 | BR-356 | 43.8 | 50.56 | km | 6.76 | 9733041.9527 | 65795363.6005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65795363.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.1.5 | Segmento 5 ¦ BR-356 | BR-356 | 55.4 | 56 | km | 0.6 | 7848965.2924 | 4709379.1754 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4709379.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.1.6 | Segmento 6 ¦ BR-356 | BR-356 | 56 | 61 | km | 5 | 7986598.2545 | 39932991.2725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39932991.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.1.7 | Segmento 7 ¦ BR-356 | BR-356 | 61 | 66 | km | 5 | 8034349.7374 | 40171748.6868 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40171748.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.1.8 | Segmento 8 ¦ BR-356 | BR-356 | 66 | 72 | km | 6 | 8370276.3888 | 50221658.3329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50221658.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.1.9 | Segmento 9 ¦ BR-356 | BR-356 | 75.3 | 76 | km | 0.7 | 7724831.1892 | 5407381.8324 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5407381.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.1.10 | Segmento 10 ¦ BR-356 | BR-356 | 76 | 81 | km | 5 | 8954413.3642 | 44772066.8212 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44772066.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.1.11 | Segmento 11 ¦ BR-356 | BR-356 | 81 | 86 | km | 5 | 8036770.5403 | 40183852.7017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40183852.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.1.12 | Segmento 12 ¦ BR-356 | BR-356 | 86 | 91 | km | 5 | 8001553.5577 | 40007767.7885 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40007767.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.1.13 | Segmento 13 ¦ BR-356 | BR-356 | 91 | 95.5 | km | 4.5 | 8141089.2789 | 36634901.7552 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36634901.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.1.14 | Segmento 14 ¦ BR-356 | BR-356 | 99.4 | 104.4 | km | 5 | 10979519.4031 | 54897597.0153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54897597.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.1.15 | Segmento 15 ¦ BR-356 | BR-356 | 104.4 | 108.5 | km | 4.1 | 8067378.876 | 33076253.3915 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33076253.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Contornos Urbanos e travessias Urbanas
| 2.2.3 | Travessia Nova Lima | BR-356 | 27.6 | 29.1 | km | 1.5 | 2436689.2585 | 3655033.8878 | 3 | 0 | 0 | 3655033.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 | Travessia Urbana de Itabirito | BR-356 | 50.56 | 55.4 | km | 4.84 | 28583548.0103 | 138344372.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138344372.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6 | Travessia Urbana de Amarantina | BR-356 | 63 | 65 | km | 2 | 17154264.546 | 34308529.092 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34308529.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1 | Contorno de Cachoeira do Campo | BR-356 | 72 | 75.3 | km | 7.28 | 17574922.6998 | 127945437.2544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42648479.0848 | 42648479.0848 | 42648479.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5 | Travessia Urbana de Ouro Preto | BR-356 | 95.5 | 99.4 | km | 3.9 | 23711958.1049 | 92476636.609 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92476636.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Travessia de Mariana | BR-356 | 108.5 | 111 | km | 2.5 | 16877820.2832 | 42194550.708 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42194550.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Faixas adicionais
1 | 2.3.1 | Segmento 1 ¦ MG-262 | MG-262 | 1.541 | 2.42 | km | 0.879 | 5354969.3305 | 4707018.0415 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707018.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.3.2 | Segmento 2 ¦ MG-262 | MG-262 | 9.72 | 12.09 | km | 2.37 | 5223539.0941 | 12379787.6531 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379787.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3.3 | Segmento 3 ¦ MG-262 | MG-262 | 16.145 | 19.937 | km | 3.792 | 5862804.7495 | 22231755.6102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22231755.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.3.4 | Segmento 4 ¦ MG-262 | MG-262 | 19.937 | 21.155 | km | 1.218 | 5494861.3796 | 6692741.1603 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6692741.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3.5 | Segmento 5 ¦ MG-262 | MG-262 | 25.5 | 26.57 | km | 1.07 | 6029456.954 | 6451518.9408 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451518.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.3.6 | Segmento 6 ¦ MG-262 | MG-262 | 26.08 | 27.043 | km | 0.963 | 5972574.6508 | 5751589.3888 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751589.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.3.7 | Segmento 7 ¦ MG-262 | MG-262 | 31.245 | 33.329 | km | 2.084 | 5216842.1154 | 10871898.9685 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10871898.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.3.8 | Segmento 8 ¦ MG-262 | MG-262 | 33.329 | 36.323 | km | 2.994 | 5101761.619 | 15274674.2872 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15274674.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.3.9 | Segmento 9 ¦ MG-262 | MG-262 | 37.4 | 37.964 | km | 0.564 | 5495119.0879 | 3099247.1656 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099247.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.3.10 | Segmento 10 ¦ MG-262 | MG-262 | 38.606 | 39.481 | km | 0.875 | 5295829.8322 | 4633851.1032 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633851.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.3.11 | Segmento 11 ¦ MG-262 | MG-262 | 41.93 | 44.833 | km | 2.903 | 5268960.8062 | 15295793.2205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15295793.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.3.12 | Segmento 12 ¦ MG-262 | MG-262 | 45 | 47.151 | km | 2.151 | 5249657.5446 | 11292013.3784 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11292013.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.3.13 | Segmento 13 ¦ MG-262 | MG-262 | 50.3 | 55.697 | km | 5.397 | 5109318.7819 | 27574993.4658 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27574993.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.3.14 | Segmento 14 ¦ MG-262 | MG-262 | 61.605 | 62.958 | km | 1.353 | 8002397.0067 | 10827243.1501 | 3 | 0 | 0 | 10827243.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.3.15 | Segmento 15 ¦ MG-262 | MG-262 | 66.7 | 70.37 | km | 3.67 | 5102590.0994 | 18726505.6647 | 3 | 0 | 0 | 18726505.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.3.16 | Segmento 16 ¦ MG-262 | MG-262 | 70.63 | 72.3 | km | 1.67 | 7089245.8246 | 11839040.527 | 3 | 0 | 0 | 11839040.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.3.17 | Segmento 1 ¦ MG-329 | MG-329 | 104.389 | 105.795 | km | 1.406 | 4839919.1319 | 6804926.2995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6804926.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.3.18 | Segmento 2 ¦ MG-329 | MG-329 | 105.795 | 107.59 | km | 1.795 | 4512726.5087 | 8100344.0831 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8100344.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.3.19 | Segmento 3 ¦ MG-329 | MG-329 | 121.026 | 122.83 | km | 1.804 | 4639143.7176 | 8369015.2666 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8369015.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.3.20 | Segmento 4 ¦ MG-329 | MG-329 | 132.384 | 134.1 | km | 1.716 | 4770977.2486 | 8186996.9585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8186996.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Implantação de OAE
| 2.5.1 | Passagem Inferior | BR-356 | 29.7 | 29.7 | unid. | 1 | 819220.2083 | 819220.2083 | 3 | 0 | 0 | 819220.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Ponte sobre o Rio das Codornas | BR-356 | 36.45 | 36.45 | unid. | 1 | 1850284.5949 | 1850284.5949 | 3 | 0 | 0 | 1850284.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Viaduto - Passagem Inferior | BR-356 | 40.6 | 40.6 | unid. | 1 | 948270.8549 | 948270.8549 | 3 | 0 | 0 | 948270.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Ponte sobre o Rio Engenheiro Eduardo Gomes Moretzsohn | BR-356 | 50.4 | 50.4 | unid. | 1 | 17430217.1983 | 17430217.1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17430217.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.5 | Viaduto - Passagem Inferior - Leste / Oeste | BR-356 | 55.2 | 55.2 | unid. | 1 | 2788834.7517 | 2788834.7517 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2788834.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.6 | Passagem de Gado | BR-356 | 56.2 | 56.2 | unid. | 1 | 238212.9684 | 238212.9684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238212.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.7 | Passagem de Gado | BR-356 | 59.5 | 59.5 | unid. | 1 | 210726.8566 | 210726.8566 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210726.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.8 | Ponte | BR-356 | 65.4 | 65.4 | unid. | 1 | 1598440.3028 | 1598440.3028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1598440.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.9 | Ponte sobre o Rio Maracujá | BR-356 | 71.6 | 71.6 | unid. | 1 | 2569839.7151 | 2569839.7151 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569839.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.10 | Ponte | BR-356 | 74.3 | 74.3 | unid. | 1 | 807600.0635 | 807600.0635 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807600.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.11 | Galeria | BR-356 | 93.95 | 93.95 | unid. | 1 | 143911.024 | 143911.024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143911.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.12 | Passagem Inferior | BR-356 | 97.6 | 97.6 | unid. | 1 | 627487.8191 | 627487.8191 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627487.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.13 | Contorno de Cachoeira do Campo | BR-356 | 72 | 72 | unid. | 1 | 2234643.2306 | 2234643.2306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234643.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.14 | Passagem Superior – Country/Agostinho Rodrigues | BR-356 | 52.5 | 52.5 | unid. | 1 | 1251400.2091 | 1251400.2091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1251400.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.15 | Travessia Urbana de Mariana | BR-356 | 109.2 | 109.2 | unid. | 1 | 3575429.1689 | 3575429.1689 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575429.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.16 | Travessia Urbana de Ouro Preto | BR-356 | 96.5 | 96.5 | unid. | 1 | 2860343.3351 | 2860343.3351 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860343.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Implantação de dispositivo em nível
1 | 2.6.1 | Interseção Tipo 1 | MG-329 | 117.4 | 118 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.6.2 | Interseção Tipo 1 | MG-329 | 124.5 | 125 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6.3 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 33.3 | 34 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 3 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.6.4 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 42.5 | 43 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 3 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.6.5 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 52.2 | 52.6 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6.6 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 55.4 | 56.3 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6.7 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 57.6 | 58.4 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.6.8 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 60.4 | 61 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.6.9 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 62.8 | 63.3 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.6.10 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 65.8 | 66.3 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.6.11 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 68.1 | 69.1 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.6.12 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 71.8 | 72.4 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.6.13 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 75 | 75.6 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.6.14 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 78.7 | 79.4 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.6.15 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 83.5 | 84 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.6.16 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 89.4 | 90 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.6.17 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 94 | 94.6 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.6.18 | Interseção Tipo 2 | BR-356 | 108.5 | 109 | unid. | 1 | 5797065.1685 | 5797065.1685 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797065.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.6.19 | Retorno em U | BR-356 | 106.5 | 106.5 | unid. | 1 | 1744088.9219 | 1744088.9219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744088.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.6.20 | Retorno em U | BR-356 | 100.5 | 100.5 | unid. | 1 | 1744088.9219 | 1744088.9219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744088.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.6.21 | Interseção Tipo 2 - Contorno de Cachoeira do Campo | BR-356 | 3.5 | 3.5 | unid. | 1 | 6517851.4353 | 6517851.4353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517851.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.6.22 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 14.98 | 15.2 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.6.23 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 24.9 | 25.5 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.6.24 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 38 | 38.6 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.6.25 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 47.2 | 47.9 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.6.26 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 58.4 | 59 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 3 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.6.27 | Interseção Tipo 1 | MG-262 | 66 | 66.6 | unid. | 1 | 4524413.9166 | 4524413.9166 | 3 | 0 | 0 | 4524413.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6.28 | Interseção Tipo 2 | MG-262 | 72.3 | 73.1 | unid. | 1 | 4681082.1457 | 4681082.1457 | 3 | 0 | 0 | 4681082.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Adequação OAE (alargamento e trem tipo)
| 2.7.1 | Ponte ¦ MG-262 ¦ km 4,80 | MG-262 | 4.8 | 0 | unid. | 1 | 4363326.1092 | 4400029.4621 | 2 | 0 | 4400029.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2 | Ponte ¦ MG-262 ¦ km 12,05 | MG-262 | 12.05 | 0 | unid. | 1 | 2029907.5349 | 2048319.4302 | 1 | 2048319.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.3 | Ponte ¦ MG-262 ¦ km 22,65 | MG-262 | 22.65 | 0 | unid. | 1 | 558630.9706 | 563782.6402 | 2 | 0 | 563782.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.4 | Passagem de Gado¦ MG-262 ¦ km 28,40 | MG-262 | 28.4 | 0 | unid. | 1 | 275649.439 | 280736.997 | 2 | 0 | 280736.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.5 | Ponte sobre o Rio Engenheiro Eduardo Gomes Moretzsohn | BR-356 | 50.4 | 0 | unid. | 1 | 16180271.1325 | 16180271.1325 | 2 | 0 | 16180271.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.6 | Ponte ¦ BR-356 ¦ km 74,30 | BR-356 | 74.3 | 0 | unid. | 1 | 814241.8059 | 823035.2193 | 2 | 0 | 823035.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.7 | Galeria ¦ BR-356 ¦ km 93,95 | BR-356 | 93.95 | 0 | unid. | 1 | 103284.6899 | 103284.6899 | 2 | 0 | 103284.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.8 | Viaduto ¦ MG-262 ¦ km 11,600 | MG-262 | 11.6 | 0 | unid. | 1 | 2506656.347 | 2506656.347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506656.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.9 | Ponte ¦ MG-262 ¦ km 21,600 | MG-262 | 21.6 | 0 | unid. | 1 | 810531.5741 | 810531.5741 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810531.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.10 | Ponte ¦ MG-262 ¦ km 44,900 | MG-262 | 44.9 | 0 | unid. | 1 | 5856723.2693 | 5856723.2693 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5856723.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.11 | Ponte sobre Rio das Codornas | BR-356 | 36.45 | 0 | unid. | 1 | 2545471.0592 | 2545471.0592 | 3 | 0 | 0 | 2545471.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.12 | Ponte ¦ BR-356 ¦ km 65,400 | BR-356 | 65.4 | 0 | unid. | 1 | 3078605.8311 | 3078605.8311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3078605.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.13 | Ponte sobre o Rio Maracujá | BR-356 | 71.6 | 0 | unid. | 1 | 4949527.0596 | 4949527.0596 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949527.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.14 | Ponte ¦ MG-329 ¦ km 112,85 | MG-329 | 112.85 | 0 | unid. | 1 | 4747191.882 | 4747191.882 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4747191.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.15 | Galeria ¦ MG-329 ¦ km 117,70 | MG-329 | 117.7 | 0 | unid. | 1 | 675566.712 | 675566.712 | 4 | 0 | 0 | 0 | 675566.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Adequação de acessos
| 2.8.1 | Adequação de acessos existentes simples
| 2.8.1.1 | MG-329 ¦ km 100,5 - 105 | MG-329 | 100.5 | 105 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.2 | MG-329 ¦ km 105 - 110 | MG-329 | 105 | 110 | unid. | 1 | 92967.3785 | 92967.3785 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92967.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.3 | MG-329 ¦ km 110 - 115 | MG-329 | 110 | 115 | unid. | 1 | 92967.3785 | 92967.3785 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92967.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.4 | MG-329 ¦ km 115 - 120 | MG-329 | 115 | 120 | unid. | 2 | 92967.3785 | 185934.7569 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185934.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.5 | MG-329 ¦ km 120 - 125 | MG-329 | 120 | 125 | unid. | 3 | 92967.3785 | 278902.1354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278902.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.6 | MG-329 ¦ km 125 - 130 | MG-329 | 125 | 130 | unid. | 4 | 92967.3785 | 371869.5138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 371869.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.7 | MG-329 ¦ km 130 - 134,5 | MG-329 | 130 | 134.5 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.8 | BR-356 ¦ km 27,8 - 32 | BR-356 | 27.8 | 32 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.9 | BR-356 ¦ km 32 - 37 | BR-356 | 32 | 37 | unid. | 3 | 101287.847 | 303863.5411 | 3 | 0 | 0 | 303863.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.10 | BR-356 ¦ km 37 - 42 | BR-356 | 37 | 42 | unid. | 1 | 101287.847 | 101287.847 | 3 | 0 | 0 | 101287.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.11 | BR-356 ¦ km 42 - 47 | BR-356 | 42 | 47 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.12 | BR-356 ¦ km 47 - 52 | BR-356 | 47 | 52 | unid. | 3 | 101287.847 | 303863.5411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303863.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.13 | BR-356 ¦ km 52 - 57 | BR-356 | 52 | 57 | unid. | 6 | 101287.847 | 607727.0822 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607727.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.14 | BR-356 ¦ km 57 - 62 | BR-356 | 57 | 62 | unid. | 5 | 101287.847 | 506439.2352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 506439.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.15 | BR-356 ¦ km 62 - 67 | BR-356 | 62 | 67 | unid. | 1 | 101287.847 | 101287.847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101287.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.16 | BR-356 ¦ km 67 - 72 | BR-356 | 67 | 72 | unid. | 3 | 101287.847 | 303863.5411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303863.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.17 | BR-356 ¦ km 72 - 77 | BR-356 | 72 | 77 | unid. | 1 | 101287.847 | 101287.847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101287.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.18 | BR-356 ¦ km 77 - 82 | BR-356 | 77 | 82 | unid. | 2 | 101287.847 | 202575.6941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202575.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.19 | BR-356 ¦ km 82 - 87 | BR-356 | 82 | 87 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.20 | BR-356 ¦ km 87 - 92 | BR-356 | 87 | 92 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.21 | BR-356 ¦ km 92 - 97 | BR-356 | 92 | 97 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.22 | BR-356 ¦ km 97 - 102 | BR-356 | 97 | 102 | unid. | 3 | 101287.847 | 303863.5411 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303863.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.23 | BR-356 ¦ km 102 - 107 | BR-356 | 102 | 107 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.24 | BR-356 ¦ km 107 - 111,3 | BR-356 | 107 | 111.3 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.25 | MG-262 ¦ km 0 - 5 | MG-262 | 0 | 5 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.26 | MG-262 ¦ km 5 - 10 | MG-262 | 5 | 10 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.27 | MG-262 ¦ km 10 - 15 | MG-262 | 10 | 15 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.28 | MG-262 ¦ km 15 - 20 | MG-262 | 15 | 20 | unid. | 4 | 88687.8074 | 354751.2298 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354751.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.29 | MG-262 ¦ km 20 - 25 | MG-262 | 20 | 25 | unid. | 4 | 88687.8074 | 354751.2298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354751.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.30 | MG-262 ¦ km 25 - 30 | MG-262 | 25 | 30 | unid. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.31 | MG-262 ¦ km 30 - 35 | MG-262 | 30 | 35 | unid. | 3 | 88687.8074 | 266063.4223 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266063.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.32 | MG-262 ¦ km 35 - 40 | MG-262 | 35 | 40 | unid. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.33 | MG-262 ¦ km 40 - 45 | MG-262 | 40 | 45 | unid. | 4 | 88687.8074 | 354751.2298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354751.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.34 | MG-262 ¦ km 45 - 50 | MG-262 | 45 | 50 | unid. | 1 | 88687.8074 | 88687.8074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88687.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.35 | MG-262 ¦ km 50 - 55 | MG-262 | 50 | 55 | unid. | 1 | 88687.8074 | 88687.8074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88687.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.36 | MG-262 ¦ km 55 - 60 | MG-262 | 55 | 60 | unid. | 1 | 88687.8074 | 88687.8074 | 3 | 0 | 0 | 88687.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.37 | MG-262 ¦ km 60 - 65 | MG-262 | 60 | 65 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.38 | MG-262 ¦ km 65 - 71 | MG-262 | 65 | 71 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Adequação de acessos existentes com faixa de aceleração
| 2.8.2.1 | MG-329 ¦ km 100,5 - 105 | MG-329 | 100.5 | 105 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.2 | MG-329 ¦ km 105 - 110 | MG-329 | 105 | 110 | unid. | 3 | 652218.787 | 1956656.3609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1956656.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.3 | MG-329 ¦ km 110 - 115 | MG-329 | 110 | 115 | unid. | 3 | 652218.787 | 1956656.3609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1956656.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.4 | MG-329 ¦ km 115 - 120 | MG-329 | 115 | 120 | unid. | 1 | 652218.787 | 652218.787 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652218.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.5 | MG-329 ¦ km 120 - 125 | MG-329 | 120 | 125 | unid. | 1 | 652218.787 | 652218.787 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652218.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.6 | MG-329 ¦ km 125 - 130 | MG-329 | 125 | 130 | unid. | 1 | 652218.787 | 652218.787 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652218.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.7 | MG-329 ¦ km 130 - 134,5 | MG-329 | 130 | 134.5 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.8 | BR-356 ¦ km 27,6 - 32 | BR-356 | 27.6 | 32 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.9 | BR-356 ¦ km 32 - 37 | BR-356 | 32 | 37 | unid. | 1 | 702853.2122 | 702853.2122 | 3 | 0 | 0 | 702853.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2.10 | BR-356 ¦ km 37 - 42 | BR-356 | 37 | 42 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.11 | BR-356 ¦ km 42 - 47 | BR-356 | 42 | 47 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.12 | BR-356 ¦ km 47 - 52 | BR-356 | 47 | 52 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.13 | BR-356 ¦ km 52 - 57 | BR-356 | 52 | 57 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.14 | BR-356 ¦ km 57 - 62 | BR-356 | 57 | 62 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.15 | BR-356 ¦ km 62 - 67 | BR-356 | 62 | 67 | unid. | 6 | 702853.2122 | 4217119.2733 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217119.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.16 | BR-356 ¦ km 67 - 72 | BR-356 | 67 | 72 | unid. | 1 | 702853.2122 | 702853.2122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702853.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.17 | BR-356 ¦ km 72 - 77 | BR-356 | 72 | 77 | unid. | 2 | 702853.2122 | 1405706.4244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405706.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.18 | BR-356 ¦ km 77 - 82 | BR-356 | 77 | 82 | unid. | 2 | 702853.2122 | 1405706.4244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405706.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.19 | BR-356 ¦ km 82 - 87 | BR-356 | 82 | 87 | unid. | 1 | 702853.2122 | 702853.2122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702853.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.20 | BR-356 ¦ km 87 - 92 | BR-356 | 87 | 92 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.21 | BR-356 ¦ km 92 - 97 | BR-356 | 92 | 97 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.22 | BR-356 ¦ km 97 - 102 | BR-356 | 97 | 102 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.23 | BR-356 ¦ km 102 - 107 | BR-356 | 102 | 107 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.24 | BR-356 ¦ km 107 - 111,3 | BR-356 | 107 | 111.3 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.25 | MG-262 ¦ km 0 - 5 | MG-262 | 0 | 5 | unid. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.26 | MG-262 ¦ km 5 - 10 | MG-262 | 5 | 10 | unid. | 1 | 626852.597 | 626852.597 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626852.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.27 | MG-262 ¦ km 10 - 15 | MG-262 | 10 | 15 | unid. | 1 | 626852.597 | 626852.597 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626852.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.28 | MG-262 ¦ km 15 - 20 | MG-262 | 15 | 20 | unid. | 5 | 626852.597 | 3134262.9851 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134262.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.29 | MG-262 ¦ km 20 - 25 | MG-262 | 20 | 25 | unid. | 2 | 626852.597 | 1253705.194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253705.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.30 | MG-262 ¦ km 25 - 30 | MG-262 | 25 | 30 | unid. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.31 | MG-262 ¦ km 30 - 35 | MG-262 | 30 | 35 | unid. | 4 | 626852.597 | 2507410.388 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507410.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.32 | MG-262 ¦ km 35 - 40 | MG-262 | 35 | 40 | unid. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.33 | MG-262 ¦ km 40 - 45 | MG-262 | 40 | 45 | unid. | 1 | 626852.597 | 626852.597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 626852.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.34 | MG-262 ¦ km 45 - 50 | MG-262 | 45 | 50 | unid. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.35 | MG-262 ¦ km 50 - 55 | MG-262 | 50 | 55 | unid. | 2 | 626852.597 | 1253705.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1253705.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.36 | MG-262 ¦ km 55 - 60 | MG-262 | 55 | 60 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.37 | MG-262 ¦ km 60 - 65 | MG-262 | 60 | 65 | unid. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.1.38 | MG-262 ¦ km 65 - 71 | MG-262 | 65 | 71 | unid. | 4 | 626852.597 | 2507410.388 | 3 | 0 | 0 | 2507410.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Correções de curvas
| 2.9.1 | Ponto Critico 01 ¦ BR-356 | BR-356 | 31.99 | 32.53 | km | 0.54 | 9409657.1493 | 5081214.8606 | 3 | 0 | 0 | 5081214.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.2 | Ponto Critico 02 ¦ BR-356 | BR-356 | 33.67 | 34 | km | 0.33 | 8492092.4599 | 2802390.5118 | 3 | 0 | 0 | 2802390.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.3 | Ponto Critico 03 ¦ BR-356 | BR-356 | 44.1 | 44.72 | km | 0.62 | 16279078.8367 | 10093028.8787 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10093028.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Ponto Critico 04 ¦ BR-356 | BR-356 | 45.7 | 45.82 | km | 0.12 | 9295701.1205 | 1115484.1345 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1115484.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.5 | Ponto Critico 05 ¦ BR-356 | BR-356 | 45.9 | 50.07 | km | 4.17 | 12218292.9852 | 50950281.7481 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50950281.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.6 | Ponto Critico 06 ¦ BR-356 | BR-356 | 71.24 | 71.7 | km | 0.46 | 8575744.3092 | 3944842.3822 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944842.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.7 | Ponto Critico 07 ¦ BR-356 | BR-356 | 78.6 | 79.05 | km | 0.45 | 7160.1778 | 3222.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.8 | Ponto Critico 08 ¦ BR-356 | BR-356 | 80.3 | 80.52 | km | 0.22 | 10317614.4948 | 2269875.1889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269875.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.9 | Ponto Critico 09 ¦ BR-356 | BR-356 | 81.08 | 82.26 | km | 1.18 | 11231065.9154 | 13252657.7801 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252657.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.10 | Ponto Critico 10 ¦ BR-356 | BR-356 | 90.68 | 91.03 | km | 0.35 | 8325468.4637 | 2913913.9623 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913913.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.11 | Ponto Critico 11 ¦ BR-356 | BR-356 | 92.25 | 93.99 | km | 1.74 | 13734037.2439 | 23897224.8044 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23897224.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.12 | Ponto Critico 12 ¦ BR-356 | BR-356 | 100.06 | 100.28 | km | 0.22 | 70079.5687 | 15417.5051 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15417.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.13 | Ponto Critico 13 ¦ BR-356 | BR-356 | 101.7 | 101.96 | km | 0.26 | 8314542.2534 | 2161780.9859 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161780.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.14 | Ponto Critico 14 ¦ BR-356 | BR-356 | 102.98 | 103.58 | km | 0.6 | 8317692.3498 | 4990615.4099 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990615.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.15 | Ponto Critico 15 ¦ BR-356 | BR-356 | 104.92 | 105.28 | km | 0.36 | 8315518.1585 | 2993586.5371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993586.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.16 | Ponto Critico 16 ¦ BR-356 | BR-356 | 105.7 | 105.92 | km | 0.22 | 70079.5687 | 15417.5051 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15417.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.17 | Ponto Critico 17 ¦ BR-356 | BR-356 | 106.54 | 106.9 | km | 0.36 | 9918972.1659 | 3570829.9797 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570829.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.18 | Ponto Critico 01 ¦ MG-262 | MG-262 | 4.456 | 5.56 | km | 1.104 | 61228.6012 | 67596.3757 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67596.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.19 | Ponto Critico 02 ¦ MG-262 | MG-262 | 17 | 17.31 | km | 0.31 | 5861403.3497 | 1817035.0384 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817035.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.20 | Ponto Critico 03 ¦ MG-262 | MG-262 | 20.04 | 20.178 | km | 0.138 | 81651.9979 | 11267.9757 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11267.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.21 | Ponto Critico 04 ¦ MG-262 | MG-262 | 21.46 | 21.88 | km | 0.42 | 4732174.6436 | 1987513.3503 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987513.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.22 | Ponto Critico 05 ¦ MG-262 | MG-262 | 25.82 | 26.36 | km | 0.54 | 6387601.101 | 3449304.5945 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449304.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.23 | Ponto Critico 06 ¦ MG-262 | MG-262 | 33.5 | 33.69 | km | 0.19 | 5524916.0835 | 1049734.0559 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049734.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.24 | Ponto Critico 07 ¦ MG-262 | MG-262 | 44.12 | 44.29 | km | 0.17 | 11304844.7739 | 1921823.6116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1921823.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.25 | Ponto Critico 08 ¦ MG-262 | MG-262 | 44.92 | 45.06 | km | 0.14 | 10294953.5021 | 1441293.4903 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1441293.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.26 | Ponto Critico 09 ¦ MG-262 | MG-262 | 45.88 | 46.4 | km | 0.52 | 5967100.5837 | 3102892.3035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3102892.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.27 | Ponto Critico 10 ¦ MG-262 | MG-262 | 46.9 | 47.02 | km | 0.12 | 4370423.823 | 524450.8588 | 4 | 0 | 0 | 0 | 524450.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.28 | Ponto Critico 11 ¦ MG-262 | MG-262 | 48.24 | 48.62 | km | 0.38 | 8076278.7869 | 3068985.939 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3068985.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.29 | Ponto Critico 12 ¦ MG-262 | MG-262 | 51.34 | 51.48 | km | 0.14 | 6412485.8427 | 897748.018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 897748.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.30 | Ponto Critico 13 ¦ MG-262 | MG-262 | 52.6 | 53.12 | km | 0.52 | 6452142.8999 | 3355114.3079 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3355114.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.31 | Ponto Critico 14 ¦ MG-262 | MG-262 | 54.5 | 54.62 | km | 0.12 | 5710570.4149 | 685268.4498 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685268.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.32 | Ponto Critico 15 ¦ MG-262 | MG-262 | 54.98 | 55.2 | km | 0.22 | 7233072.8657 | 1591276.0305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1591276.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.33 | Ponto Critico 16 ¦ MG-262 | MG-262 | 60.04 | 60.21 | km | 0.17 | 5714705.0825 | 971499.864 | 3 | 0 | 0 | 971499.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.34 | Ponto Critico 17 ¦ MG-262 | MG-262 | 61.9 | 62.06 | km | 0.16 | 5672075.8881 | 907532.1421 | 3 | 0 | 0 | 907532.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.35 | Ponto Critico 18 ¦ MG-262 | MG-262 | 62.62 | 62.82 | km | 0.2 | 7484337.9361 | 1496867.5872 | 3 | 0 | 0 | 1496867.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.36 | Ponto Critico 19 ¦ MG-262 | MG-262 | 62.94 | 63.08 | km | 0.14 | 5755033.795 | 805704.7313 | 3 | 0 | 0 | 805704.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.37 | Ponto Critico 20 ¦ MG-262 | MG-262 | 64.62 | 64.76 | km | 0.14 | 7284393.9086 | 1019815.1472 | 3 | 0 | 0 | 1019815.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.38 | Ponto Critico 21 ¦ MG-262 | MG-262 | 68.54 | 69 | km | 0.46 | 6827775.9407 | 3140776.9327 | 3 | 0 | 0 | 3140776.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.39 | Ponto Critico 22 ¦ MG-262 | MG-262 | 69.46 | 69.62 | km | 0.16 | 5959449.9275 | 953511.9884 | 3 | 0 | 0 | 953511.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.40 | Ponto Critico 23 ¦ MG-262 | MG-262 | 69.8 | 70.3 | km | 0.5 | 8121991.1537 | 4060995.5769 | 3 | 0 | 0 | 4060995.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.41 | Ponto Critico 24 ¦ MG-262 | MG-262 | 70.68 | 71.5 | km | 0.82 | 15545460.1696 | 12747277.339 | 3 | 0 | 0 | 12747277.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.42 | Ponto Critico 01 ¦ MG-329 | MG-329 | 122.25 | 122.48 | km | 0.23 | 6459676.7962 | 1485725.6631 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1485725.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.43 | Ponto Critico 02 ¦ MG-329 | MG-329 | 123.32 | 124.129 | km | 0.809 | 648197.7694 | 524391.9955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 524391.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.44 | Ponto Critico 03 ¦ MG-329 | MG-329 | 125.85 | 126 | km | 0.15 | 27611.0381 | 4141.6557 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4141.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.45 | Ponto Critico 04 ¦ MG-329 | MG-329 | 126.66 | 126.763 | km | 0.103 | 40210.2497 | 4141.6557 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4141.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.46 | Ponto Critico 05 ¦ MG-329 | MG-329 | 127.37 | 127.5 | km | 0.13 | 31858.8901 | 4141.6557 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4141.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.47 | Ponto Critico 06 ¦ MG-329 | MG-329 | 128.015 | 128.152 | km | 0.137 | 30231.0636 | 4141.6557 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4141.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.48 | Ponto Critico 07 ¦ MG-329 | MG-329 | 132.64 | 134.06 | km | 1.42 | 2916.659 | 4141.6557 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4141.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Passarelas
| 2.10.1 | Passarela 1 | BR-356 | 29.45 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 3 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.2 | Passarela 2 | BR-356 | 52.3 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.3 | Passarela 3 | BR-356 | 55.65 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.4 | Passarela 4 | BR-356 | 64.45 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.5 | Passarela 5 | BR-356 | 68.4 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.6 | Passarela 6 | BR-356 | 94.3 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.7 | Passarela 7 | BR-356 | 97.6 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.8 | Passarela 8 | BR-356 | 107.2 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.9 | Passarela 9 | BR-356 | 108.8 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.10 | Passarela 10 | BR-356 | 110.1 | 0 | unid. | 1 | 2190923.17 | 2190923.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190923.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Paradas de ônibus
| 2.11.1 | MG-329 ¦ km 100,5 - 105 | MG-329 | 100.5 | 105 | unid. | 2 | 202787.0854 | 405574.1708 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405574.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | MG-329 ¦ km 105 - 110 | MG-329 | 105 | 110 | unid. | 1 | 202787.0854 | 202787.0854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202787.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | MG-329 ¦ km 110 - 115 | MG-329 | 110 | 115 | unid. | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | MG-329 ¦ km 115 - 120 | MG-329 | 115 | 120 | unid. | 1 | 202787.0854 | 202787.0854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202787.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.5 | MG-329 ¦ km 120 - 125 | MG-329 | 120 | 125 | unid. | 1 | 202787.0854 | 202787.0854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202787.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.6 | MG-329 ¦ km 125 - 130 | MG-329 | 125 | 130 | unid. | 1 | 202787.0854 | 202787.0854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202787.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.7 | MG-329 ¦ km 130 - 134,5 | MG-329 | 130 | 134.5 | unid. | 2 | 202787.0854 | 405574.1708 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405574.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.8 | BR-356 ¦ km 27,6 - 32 | BR-356 | 27.6 | 32 | unid. | 5 | 426187.291 | 2130936.455 | 3 | 0 | 0 | 2130936.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.9 | BR-356 ¦ km 32 - 37 | BR-356 | 32 | 37 | unid. | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.10 | BR-356 ¦ km 37 - 42 | BR-356 | 37 | 42 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 3 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.11 | BR-356 ¦ km 42 - 47 | BR-356 | 42 | 47 | unid. | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.12 | BR-356 ¦ km 47 - 52 | BR-356 | 47 | 52 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 4 | 0 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.13 | BR-356 ¦ km 52 - 57 | BR-356 | 52 | 57 | unid. | 4 | 426187.291 | 1704749.164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1704749.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.14 | BR-356 ¦ km 57 - 62 | BR-356 | 57 | 62 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 4 | 0 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.15 | BR-356 ¦ km 62 - 67 | BR-356 | 62 | 67 | unid. | 4 | 426187.291 | 1704749.164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704749.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.16 | BR-356 ¦ km 67 - 72 | BR-356 | 67 | 72 | unid. | 1 | 426187.291 | 426187.291 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426187.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.17 | BR-356 ¦ km 72 - 77 | BR-356 | 72 | 77 | unid. | 3 | 426187.291 | 1278561.873 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278561.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.18 | BR-356 ¦ km 77 - 82 | BR-356 | 77 | 82 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.19 | BR-356 ¦ km 82 - 87 | BR-356 | 82 | 87 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.20 | BR-356 ¦ km 87 - 92 | BR-356 | 87 | 92 | unid. | 2 | 426187.291 | 852374.582 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852374.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.21 | BR-356 ¦ km 92 - 97 | BR-356 | 92 | 97 | unid. | 3 | 426187.291 | 1278561.873 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278561.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.22 | BR-356 ¦ km 97 - 102 | BR-356 | 97 | 102 | unid. | 3 | 426187.291 | 1278561.873 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278561.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.23 | BR-356 ¦ km 102 - 107 | BR-356 | 102 | 107 | unid. | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.24 | BR-356 ¦ km 107 - 111,3 | BR-356 | 107 | 111.3 | unid. | 5 | 426187.291 | 2130936.455 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130936.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.25 | MG-262 ¦ km 0 - 5 | MG-262 | 0 | 5 | unid. | 2 | 202463.538 | 404927.076 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404927.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.26 | MG-262 ¦ km 5 - 10 | MG-262 | 5 | 10 | unid. | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.27 | MG-262 ¦ km 10 - 15 | MG-262 | 10 | 15 | unid. | 1 | 202463.538 | 202463.538 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202463.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.28 | MG-262 ¦ km 15 - 20 | MG-262 | 15 | 20 | unid. | 2 | 202463.538 | 404927.076 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404927.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.29 | MG-262 ¦ km 20 - 25 | MG-262 | 20 | 25 | unid. | 3 | 202463.538 | 607390.614 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607390.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.30 | MG-262 ¦ km 25 - 30 | MG-262 | 25 | 30 | unid. | 2 | 202463.538 | 404927.076 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404927.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.31 | MG-262 ¦ km 30 - 35 | MG-262 | 30 | 35 | unid. | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.32 | MG-262 ¦ km 35 - 40 | MG-262 | 35 | 40 | unid. | 1 | 202463.538 | 202463.538 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202463.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.33 | MG-262 ¦ km 40 - 45 | MG-262 | 40 | 45 | unid. | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.34 | MG-262 ¦ km 45 - 50 | MG-262 | 45 | 50 | unid. | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.35 | MG-262 ¦ km 50 - 55 | MG-262 | 50 | 55 | unid. | 1 | 202463.538 | 202463.538 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202463.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.36 | MG-262 ¦ km 55 - 60 | MG-262 | 55 | 60 | unid. | 2 | 202463.538 | 404927.076 | 3 | 0 | 0 | 404927.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.37 | MG-262 ¦ km 60 - 65 | MG-262 | 60 | 65 | unid. | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.38 | MG-262 ¦ km 65 - 73 | MG-262 | 65 | 73 | unid. | 3 | 202463.538 | 607390.614 | 3 | 0 | 0 | 607390.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.39 | BR-356 ¦ Cachoeira do Campo | BR-356 | 74 | 74 | unid. | 2 | 207761.2353 | 415522.4705 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415522.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Implantação de Acostamento
1 | 2.12.1 | Segmento 1 ¦ MG-329 | MG-329 | 100.5 | 104.39 | unid. | 3.89 | 3123020.3883 | 12148549.3104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12148549.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.12.2 | Segmento 2 ¦ MG-329 | MG-329 | 107.59 | 110.5 | unid. | 2.91 | 3227882.9547 | 9393139.3983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9393139.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.12.3 | Segmento 3 ¦ MG-329 | MG-329 | 110.5 | 115.5 | unid. | 5 | 3109452.4497 | 15547262.2484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15547262.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.12.4 | Segmento 4 ¦ MG-329 | MG-329 | 115.5 | 121.026 | unid. | 5.526 | 3081257.5334 | 17027029.1293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17027029.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.12.5 | Segmento 5 ¦ MG-329 | MG-329 | 122.83 | 125.5 | unid. | 2.67 | 3270485.2082 | 8732195.506 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8732195.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.12.6 | Segmento 6 ¦ MG-329 | MG-329 | 125.5 | 132.384 | unid. | 6.884 | 3063119.1459 | 21086512.2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21086512.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.12.7 | Segmento 7 ¦ MG-329 | MG-329 | 134.1 | 134.5 | unid. | 0.4 | 4410503.6767 | 1764201.4707 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1764201.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.12.8 | Segmento 1 ¦ MG-262 | MG-262 | 0 | 1.541 | unid. | 1.541 | 4048754.9516 | 6239131.3805 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239131.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.12.9 | Segmento 2 ¦ MG-262 | MG-262 | 2.42 | 5.03 | unid. | 2.61 | 3836439.1493 | 10013106.1796 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013106.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.12.10 | Segmento 3 ¦ MG-262 | MG-262 | 5.793 | 9.73 | unid. | 3.937 | 3708437.8206 | 14600119.6996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600119.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.12.11 | Segmento 4 ¦ MG-262 | MG-262 | 12.09 | 16.145 | unid. | 4.055 | 3718238.1156 | 15077455.5586 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15077455.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.12.12 | Segmento 5 ¦ MG-262 | MG-262 | 21.155 | 25.5 | unid. | 4.345 | 3835797.3462 | 16666539.4693 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666539.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.12.13 | Segmento 6 ¦ MG-262 | MG-262 | 27.043 | 31.245 | unid. | 4.202 | 3723532.3034 | 15646282.739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646282.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.12.14 | Segmento 7 ¦ MG-262 | MG-262 | 36.323 | 37.4 | unid. | 1.077 | 4124414.0666 | 4441993.9497 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441993.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.12.15 | Segmento 8 ¦ MG-262 | MG-262 | 37.964 | 38.606 | unid. | 0.642 | 4605444.7044 | 2956695.5002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956695.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.12.16 | Segmento 9 ¦ MG-262 | MG-262 | 39.481 | 41.93 | unid. | 2.449 | 3904098.9597 | 9561138.3524 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9561138.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.12.17 | Segmento 10 ¦ MG-262 | MG-262 | 44.833 | 45 | unid. | 0.167 | 8819107.2283 | 1472790.9071 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1472790.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.12.18 | Segmento 11 ¦ MG-262 | MG-262 | 47.151 | 50 | unid. | 2.849 | 3824859.2844 | 10897024.1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10897024.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.12.19 | Segmento 12 ¦ MG-262 | MG-262 | 55.697 | 61.605 | unid. | 5.908 | 4730486.0273 | 27947711.4494 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27947711.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.12.20 | Segmento 13 ¦ MG-262 | MG-262 | 62.958 | 66.7 | unid. | 3.742 | 3726648.7356 | 13945119.5686 | 3 | 0 | 0 | 13945119.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.12.21 | Segmento 14 ¦ MG-262 | MG-262 | 70.37 | 70.63 | unid. | 0.26 | 6097764.0033 | 1585418.6409 | 3 | 0 | 0 | 1585418.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.12.22 | Segmento 15 ¦ MG-262 | MG-262 | 72.3 | 72.7 | unid. | 0.4 | 5236169.7754 | 2094467.9102 | 3 | 0 | 0 | 2094467.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Área de Escape
| 2.13.1 | Área de Escape | BR-356 | 46 | 46 | unid. | 1 | 2423156 | 2423156 | 3 | 0 | 0 | 2423156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978587673.9618